## Sheet1
Fase / Run	Activiteit	Tijdsbesteding	Verantwoordelijke
Run 1	Onderzoeksvragen definiëren en literatuurstudie	2 weken	Projectleider / onderzoeker
Run 2	Hardware prototyping: sensoren selecteren, koppelen, realtime uitlezen	2 weken	Projectleider / hardware-expert
Run 3	Data-opslag: lokaal opslaan van sensordata	1–2 weken	Projectleider
Run 4	Analyse & co-design workshop: selecteren van visualisatievormen	2 weken	Projectleider / coach/fysiotherapeut
Run 5	Verdere uitbreidingen: integratie apps, smartware, extra functies	3–4 weken (optioneel)	Projectleider / software-expert
Totaal	Prototype ontwikkeling en eerste evaluatie minus optioneel	8–9 weken	Projectteam